## Nhật ký
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án: |  | Website kinh doanh bất động sản
Sinh viên thực hiện 1: |  | Đặng Thái Sang
Sinh viên thực hiện 2: |  | Nguyễn Thanh Phú
Giảng viên hướng dẫn: |  | Nguyễn Năm
Ngày bắt đầu: |  | 2019-08-12
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 | 2019-08-12 | 2019-08-18 |  | Gặp giảng viên xin ký giấy xác nhận
2 | 2019-08-19 | 2019-08-25 | 23/08/2019 | Tìm hiểu nghiệp vụ trên trang batdongsan.com.vn Gặp giảng viên hướng dẫn
3 | 2019-08-26 | 2019-09-01 | 30/08/2019 | Tạo project website bất động sản theo template ASP.NET MVC, upload lên github (Sang) Code giao diện trang web với bố cục và các phần tương tự như trên trang batdongsan.com.vn (Phú)
4 | 2019-09-02 | 2019-09-08 | 2019-06-09 | Chỉnh sửa database và các class model (Phú) Chỉnh sửa giao diện trang người dùng và trang Admin (Phú) Code xử lý đăng nhập, phân quyền người dùng, tạo dự án, load danh sách dự án lên trang người dùng. (Sang)
5 | 2019-09-09 | 2019-09-15 | 13/09/2019 | Thêm nút upload ảnh đại diện cho dự án (Sang) Thêm menu phân công dự án cho nhân viên sales (Sang) Thêm form quản lý dự án (Sang) Thêm menu dropdown cho nav-bar của trang người dùng (Sang) Demo đổi theme giao diện người dùng (Sang) Sửa bảng phí hoa hồng và thêm bảng phân công dự án trong database (Phú) Thêm thuộc tính và các mối quan hệ giữa các bảng và entity (Phú) Tham khảo nghiệp vụ trên trang batdongsan.com.vn: thêm chức năng đăng nhập để gửi bài viết cho người dùng, chờ admin duyệt để đăng bài (Phú) Phân tích nghiệp vụ tính hoa hồng, phân công dự án và vai trò của khách hàng và chủ nhà đất trong hệ thống (Phú)
6 | 2019-09-16 | 2019-09-22 | 20/09/2019 | Xử lý chức năng phân công dự án cho nhân viên sales(Sang) Thêm các thuộc tính trạng thái cho dự án và nhân viên(Phú) Đổi theme trang admin và trang người dùng sang màu tương phản dễ nhìn hơn(Phú) Thêm các select option lọc danh sách data table của các menu quản lý(Phú) Hướng phát triển tiếp: dùng kiểu dữ liệu enum để lưu các thuộc tính trạng thái của dự án thay cho số nguyên để dễ xử lý và dễ đọc hơn(Sang) Xử lý chức năng cấp tài khoản cho nhân viên dựa trên các tài khoản đã tạo(Sang) Xử lý menu quản lý nhân viên, thêm thông tin nhân viên và cấp tài khoản, không quản lý phòng ban(Sang) Xử lý thông báo tạo trạng thái thành công hay không cho người dùng biết khi thực hiện các thao tác thêm xóa cập nhật dự án, nhân viên, tài khoản, loại dự án, . . .(Sang) Thêm thuộc tính quận huyện trong bảng dự án(Phú)
7 | 2019-09-23 | 2019-09-29 | 27/09/2019 | Tiếp tục xử lý chức năng phân công dự án cho nhân viên sales(Sang) Demo menu thống kê dự án với các thông tin: số sản phẩm đang mở bán, số sản phẩm đã tính hoa hồng(Phú) Thêm form tìm kiếm nâng cao cho các menu: quản lý dự án, quản lý thông tin nhân viên, quản lý phân công sản phẩm, thống kê dự án(Phú) Xử lý nghiệp vụ tính hoa hồng cho nhân viên sales: + Quản lý phân công sản phẩm trong một dự án cụ thể cho nhân viên sales (thông tin nhân viên sales được thêm và cấp tài khoản trước để đăng nhập vào trang admin)(Phú) + Nhân viên sales nhận được danh sách công việc được phân công, thực hiện báo cáo công việc (đánh dấu trạng thái thành công) khi hoàn thành(Sang) + Quản lý theo dõi trạng thái công việc của nhân viên sales qua menu phân công sản phẩm, khi thấy thông báo hoàn thành một công việc, quản lý chọn công việc đó và tiến hành tính hoa hồng cho nhân viên sales theo thông tin như lúc phân công sản phẩm(Sang) + Tiền hoa hồng đã xuất sẽ được thêm vào danh sách trong menu phí hoa hồng Thêm menu quản lý tin rao bất động sản(Phú) Xử lý nghiệp vụ đăng tin rao bán hoặc thuê bất động sản: + Người dùng có thể tạo tài khoản hoặc đăng nhập bằng google để gửi bài đăng rao bán hoặc mua bất động sản(Phú) + Quản lý có trách nhiệm duyệt bài đăng, những bài được duyệt sẽ được đăng lên trang chủ trong mục tin rao bất động sản(Sang) + Thông tin bài đăng được lưu lại trong menu quản lý tin rao bđs, thông tin người đăng được lưu lại trong menu quản lý thông tin khách hàng(Sang)
8 | 2019-09-30 | 2019-10-06 | 2019-10-05 | Thêm phân quyền Guest (Sang) Thêm chức năng đăng nhập đăng ký cho người dùng với phân quyền guest, dùng chung controller và viewmodel đăng nhập của trang quản lý. (Sang) Làm tài liệu - file word (Phú)
9 | 2019-10-07 | 2019-10-13 | 2019-10-12 | Thêm menu quản lý thông tin doanh nghiệp gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, giới thiệu, ảnh đại diện, mỗi dự án khi tạo sẽ chọn tên doanh nghiệp từ select - option. Thông tin doanh nghiệp này sẽ thành bộ lọc dự án theo doanh nghiệp trên trang người dùng và menu thông tin doanh nghiệp để người dùng tham khảo. (Phú) Sửa menu quản lý dự án: thêm select-option để chọn thông tin doanh nghiệp cho dự án lúc tạo (Sang) Sửa menu phân công sản phẩm thành phân công sales: phân công cho nhân viên sales các sản phẩm của dự án hoặc nhà đất cá nhân gửi đăng thông tin. (Sang)
10 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 2019-10-19 | Sửa menu quản lý sản phẩm thành quản lý nhà đất: gồm sản phẩm của dự án hoặc nhà đất của cá nhân gửi đăng thông tin bán hoặ cho thuê (Phú) Sửa menu phân công sales: không nhập tên sản phẩm nữa mà chọn nhà đất trực tiếp từ select-option (Sang). Thông tin nhà đất lấy từ sản phẩm trong dự án hoặc thông tin nhà đất người dùng gửi đăng cho thuê/bán (Sang) Tiếp tục làm tài liệu (Phú)
11 | 2019-10-21 | 2019-10-27 | 2019-10-26 | Thêm menu quản lý tin rao: hiện danh sách tin rao bán/cho thuê nhà đất của người dùng có tài khoản. Tin rao có trạng thái riêng: chưa duyệt, đã duyệt. Người gửi bài đăng có quyền sửa thông tin bài đăng nhưng bài đăng sau khi sửa sẽ trở về trạng thái chờ duyệt. Quản lý có quyền duyệt bài đăng nhưng không được sửa/xóa bài đăng (Sang). Tiếp tục làm tài liệu - file word (Phú)
12 | 2019-10-28 | 2019-11-03 | 2019-11-02 | Sửa menu phân công sales: thêm nút tính hoa hồng trong danh sách để quản lý có thể tính hoa hồng nhanh cho công việc được báo cáo hoàn thành. (Sang) Sửa chức năng đăng nhập đăng ký trang người dùng: hiện email thay tên, hiện thông tin cá nhân khi chọn chức năng xem thông tin tài khoản. Thêm chức năng đổi mật khẩu. (Phú) Sửa menu quản lý tin rao: thêm thuộc tính ngày bắt đầu và ngày kết thúc đăng tin rao. Thông tin ngày bắt đầu ngày kết thúc lấy từ thông tin tin rao do người dùng gửi. (Sang) Tiếp tục làm tài liệu - file word: đặc tả cơ sở dữ liệu (Sang) Tiếp tục làm tài liệu - vẽ sequence, activity diagram (Phú)
13 | 2019-11-04 | 2019-11-10 | 2019-11-10 | Thêm menu quản lý loại bài viết. Bài viết do nhân viên đăng, mỗi bài viết thuộc một hoặc nhiều loại: tin tức nhà đất, luật đất đai, tư vấn nhà đất, phong thủy, kinh nghiệm mua bán/cho thuê nhà đất, . . . (Sang) Thêm menu quản lý bài viết (Phú). Tiếp tục làm tài liệu - file word (Phú)
14 | 2019-11-11 | 2019-11-17 | 2019-11-17 | Xử lý chức năng đăng tin rao bất động sản: rao bán, rao cho thuê, rao tìm mua, rao tìm thuê (Sang) Xử lý load danh sách tin rao bất động sản đã đăng của người dùng, giới hạn chỉ cho xem chi tiết, xem trạng thái đã được duyệt hay chưa, nếu được duyệt thì tin rao sẽ được đăng lên web (Phú) Xử lý duyệt tin rao: xem chi tiết tin rao khách hàng đã gửi lên, nếu duyệt tin sẽ đổi trạng thái sang đã duyệt (Sang)
15 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | Xử lý các menu: xem bất động sản theo loại, xem tin rao theo loại (Phú) Demo tìm kiếm trên trang admin và trang người dùng (Sang) Tìm hiểu deploy cơ sở dữ liệu và soucrce code release lên Amazon Web Service (Phú) Hoàn thành tài liệu (file word): Sang, Phú
Formulas:
Từ ngày = [Từ ngày, row above]+7
Đến ngày = [Từ ngày]+6
Note on D4: Author:
Note on C6: Author:

## Kế hoạch thực hiện
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Tên đồ án: | Website kinh doanh bất động sản
Sinh viên thực hiện 1: | Đặng Thái Sang
Sinh viên thực hiện 2: | Nguyễn Thanh Phú
Ngày bắt đầu: | 2019-12-08
Giảng viên hướng dẫn: | Nguyễn Năm
STT | Công việc dự kiến thực hiện | Từ ngày | Đến ngày
1 | Tiếp nhận yêu cầu từ giảng viên, ghi sổ nhật ký Lập kế hoạch cho đề tài Phân công và thực hiện nhiệm vụ | 2019-08-12 | 2019-08-18
2 | Xác định các kiến thức nền liên quan đến khóa luận Thảo luận và phân tích nghiệp vụ Viết báo cáo gửi giáo viên, trao đổi các vấn đề qua email Gặp giáo viên theo lịch trình bày các nội dung đang thực hiện Ghi nhận yêu cầu, góp ý từ giảng viên, ghi vào sổ nhật ký | 2019-08-19 | 2019-08-25
3 | Phân tích thiết kế hệ thống theo sơ đồ, thiết kế các chức năng Kiểm tra thiết kế bằng các phương pháp phân tích, đánh giá, phản biện Viết báo cáo gửi giáo viên, trao đổi các vấn đề qua email Gặp giáo viên theo lịch trình bày các nội dung đang thực hiện Ghi nhận yêu cầu, góp ý từ giảng viên, ghi vào sổ nhật ký | 2019-08-26 | 2019-09-01
4 | Thiết kế chi tiết cho từng chức năng Xác định phương pháp thu thập dữ liệu Kiểm tra thiết kế bằng các phương pháp phân tích, đánh giá, phản biện Viết báo cáo gửi giáo viên, trao đổi các vấn đề qua email Gặp giáo viên theo lịch trình bày các nội dung đang thực hiện Ghi nhận yêu cầu, góp ý từ giảng viên, ghi vào sổ nhật ký | 2019-09-02 | 2019-09-08
5 | Thiết kế chi tiết cho từng chức năng Xác định phương pháp thu thập dữ liệu Kiểm tra thiết kế bằng các phương pháp phân tích, đánh giá, phản biện Viết báo cáo gửi giáo viên, trao đổi các vấn đề qua email Gặp giáo viên theo lịch trình bày các nội dung đang thực hiện Ghi nhận yêu cầu, góp ý từ giảng viên, ghi vào sổ nhật ký | 2019-09-09 | 2019-09-15
6 | Mô phỏng thiết kế: mô hình hóa từng phần trên phần mềm Mô hình hóa toàn bộ hệ thống trên phần mềm Viết báo cáo gửi giáo viên, trao đổi các vấn đề qua email Gặp giáo viên theo lịch trình bày các nội dung đang thực hiện Ghi nhận yêu cầu, góp ý từ giảng viên, ghi vào sổ nhật ký | 2019-09-16 | 2019-09-22
7 | Mô phỏng thiết kế: mô hình hóa từng phần trên phần mềm Mô hình hóa toàn bộ hệ thống trên phần mềm Viết báo cáo gửi giáo viên, trao đổi các vấn đề qua email Gặp giáo viên theo lịch trình bày các nội dung đang thực hiện Ghi nhận yêu cầu, góp ý từ giảng viên, ghi vào sổ nhật ký | 2019-09-23 | 2019-09-29
8 | Tổng hợp Đánh giá kết quả Báo cáo giữa kỳ Ghi nhận yêu cầu, góp ý từ giảng viên, ghi vào sổ nhật ký | 2019-09-30 | 2019-10-06
9 | Tiếp tục hiện thực chi tiết các chức năng Thu thập dữ liệu và đánh giá kết quả cho từng chức năng Viết báo cáo gửi giáo viên, trao đổi các vấn đề qua email Gặp giáo viên theo lịch trình bày các nội dung đang thực hiện Ghi nhận yêu cầu, góp ý từ giảng viên, ghi vào sổ nhật ký | 2019-10-07 | 2019-10-13
10 | Tiếp tục hiện thực chi tiết các chức năng Thu thập dữ liệu và đánh giá kết quả cho từng chức năng Viết báo cáo gửi giáo viên, trao đổi các vấn đề qua email Gặp giáo viên theo lịch trình bày các nội dung đang thực hiện Ghi nhận yêu cầu, góp ý từ giảng viên, ghi vào sổ nhật ký | 2019-10-14 | 2019-10-20
11 | Ghép nối toàn bộ phần mềm Viết báo cáo gửi giáo viên, trao đổi các vấn đề qua email Gặp giáo viên theo lịch trình bày các nội dung đang thực hiện Ghi nhận yêu cầu, góp ý từ giảng viên, ghi vào sổ nhật ký | 2019-10-21 | 2019-10-27
12 | Ghép nối toàn bộ phần mềm Viết báo cáo gửi giáo viên, trao đổi các vấn đề qua email Gặp giáo viên theo lịch trình bày các nội dung đang thực hiện Ghi nhận yêu cầu, góp ý từ giảng viên, ghi vào sổ nhật ký | 2019-10-28 | 2019-11-03
13 | Kiểm thử chức năng của ứng dung theo kế hoạch Viết báo cáo gửi giáo viên, trao đổi các vấn đề qua email Gặp giáo viên theo lịch trình bày các nội dung đang thực hiện Ghi nhận yêu cầu, góp ý từ giảng viên, ghi vào sổ nhật ký | 2019-11-04 | 2019-11-10
14 | Báo cáo với các giảng viên phản biện | 2019-11-11 | 2019-11-17
15 | Đánh giá hiện thực của khóa luận để đáp ứng nhu cầu người dùng Trình bày, giải thích được sản phẩm dưới dạng poster | 2019-11-18 | 2019-11-24
Formulas:
Đến ngày = [Từ ngày]+6
Từ ngày = [Từ ngày, row above]+7
Note on D5: Author:

## temp
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Kế hoạch | [6 empty] | hoàn tất theo kế hoạch
hoàn tất ngoài kế hoạch
Tên đề tài: | [14 empty] | Thực tế | [6 empty] | Thời gian thực hiện ngoài kế hoạch
Giảng viên hướng dẫn:
Ngày bắt đầu:
CÔNG VIỆC | Dự kiến ngày bắt đầu | Dự kiến số ngày hoàn tất | Ngày bắt đầu thực tế | Số ngày hoàn tất thực tế | Mức độ hoàn tất
Thời gian
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
Công việc 01 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25%
Công việc 02 | 4 | 2 | 5 | 3 | 100%
Công việc 03
Công việc 04
Công việc 05
Công việc 06
Công việc 07
Công việc 08
Công việc 09
Công việc 10
Công việc 11
Công việc 12
Công việc 13
Công việc 14
Công việc 15
Công việc 16
Công việc 17
Công việc 18
Công việc 19
Công việc 20
Công việc 21
Công việc 22
Công việc 23
Công việc 24
Công việc 25
Công việc 26